## CRONOGRAMA S1
CRONOGRAMA I2
Desglose		TAREAS	RECURSOS					SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	R3	R4	R5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T0	1	Coordinación Semanal	X	X	X	X	X
T1	1	Modificar Space: Estr. Dat.			X					R3
T1	2	Modificar Space: primitivas			X					R3	R3
T1	3	Modificar Space: implementación			X					R3	R3
T1	4	Modificar Space: documentación			X					R3	R3	R3	R3
T2	4	Space_test			X					R3	R3
T2	1	Up and Down: Mod. enum.			X					R3
T2	2	Up and Down: implementación			X					R3	R3
T3	1	Command Inspect: arreglarlo				X					R4	R4
T3	2	Command Inspect: nueva implementación				X
T4	1	Modificar Object: Estr. Dat.			X					R3
T4	2	Modificar Object: Primitivas			X					R3	R3
T5	1	Modificar Object: Implementación coger		X					R2
T6	1	Modificar Object: Implementación iluminar		X					R2
T7	1	Modificar Object: Llaves		X					R2	R2
T8	1	Fichero de datos				X					R4	R4	R4
T8	2	Fichero de datos: anadir espacios y objs.				X					R4		R4	R4
T9	1	Manual usuario: Controles				X					R4
T9	2	Manual usuario: Mapa				X					R4	R4
T9	3	Manual usuario: Guía				X					R4
T10	1	GameManagement: Nombre e Includes	X					R1
T10	2	GameManagement: Impl. guardar/cargar	X					R1
T10	3	Modificar game_reader_test	X					R1
T10	4	GameManagement: Documentar	X					R1	R1
T11	2	Comando Open / Close					X					R5
T12	1	Comando Encender					X					R5
T13	1	Comando Save		X					R2	R2		R2
T13	2	Comando Load		X					R2		R2
T14	1	Arreglar Graphic_engine	X					R1					R1
T15	2	Módulo Dialogue: Implementación					X				R5	R5
T15	3	Módulo Dialogue:Documentación					X				R5	R5
T15	4	Dialogue_test					X					R5	R5
T16	1	Módulo Game_rules: Implementación	X	X					R12	R12			R12
T16	2	Módulo Game_rules: Documentación	X	X					R12			R12
T16	3	Game_rules_test	X	X					R12	R12	R12
T16	3	Módulo test: game	X	X	X	X	X
T17	1	Makefile				X
T18	1	Depuración de errores	X	X	X	X	X
T19	1	Revisión general	X	X	X	X	X
T20	1	Entrega	X	X	X	X	X

## CRONOGRAMA S2
CRONOGRAMA I2
Desglose		TAREAS	RECURSOS					SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	R3	R4	R5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T0	1	Coordinación Semanal	X	X	X	X	X
T1	1	Modificar Space: Estr. Dat.			X					R3
T1	2	Modificar Space: primitivas			X					R3
T1	3	Modificar Space: implementación			X					R3	R3		R3
T1	4	Modificar Space: documentación			X					R3	R3		R3
T2	4	Space_test			X					R3	R3
T2	1	Up and Down: Mod. enum.			X					R3
T2	2	Up and Down: implementación			X					R3
T3	1	Command Inspect: arreglarlo				X					R4
T3	2	Command Inspect: nueva implementación				X					R4
T4	1	Modificar Object: Estr. Dat.			X					R3
T4	2	Modificar Object: Primitivas			X					R3	R3
T5	1	Modificar Object: Implementación coger			X					R3
T6	1	Modificar Object: Implementación iluminar			X					R3
T7	1	Modificar Object: Llaves			X					R3	R3
T8	1	Modificar object_test					X					R5	R5	R5
T9	1	Fichero de datos				X				R4	R4
T9	2	Fichero de datos: anadir espacios y objs.				X				R4	R4
T10	1	Manual usuario: Controles				X					R4	R4
T10	2	Manual usuario: Mapa				X					R4	R4
T10	3	Manual usuario: Guía				X					R4	R4
T11	1	GameManagement: Nombre e Includes	X					R1
T11	2	GameManagement: Impl. guardar/cargar	X					R1	R1	R1
T11	3	Modificar game_reader_test	X					R1
T11	4	GameManagement: Documentar	X					R1
T12	2	Comando Open					X					R5
T13	1	Comando Encender					X					R5
T14	1	Comando Save		X					R2
T14	2	Comando Load		X					R2
T15	1	Arreglar Graphic_engine	X					R1	R1	R1				R1
T16	2	Módulo Dialogue: Implementación					X				R5	R5
T16	3	Módulo Dialogue:Documentación					X				R5	R5
T16	4	Dialogue_test					X					R5	R5	R5
T17	1	Módulo Game_rules: Implementación		X					R2	R2
T17	2	Módulo Game_rules: Documentación		X					R2	R2
T17	3	Game_rules_test		X					R2	R2	R2
T18	3	Módulo test: game	X	X	X	X	X
T19	1	Solucionar Errores I3	X	X	X	X	X
T20	1	Makefile				X
T21	1	Depuración de errores	X	X	X	X	X
T22	1	Revisión general	X	X	X	X	X
T23	1	Entrega	X	X	X	X	X

## CRONOGRAMA S3
CRONOGRAMA I2
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	R3	R4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T0	1	Coordinación Semanal	X	X	X	X
T1	1	Modificar Space: Estr. Dat.			X					R3
T1	2	Modificar Space: primitivas			X					R3
T1	3	Modificar Space: implementación			X					R3	R3		R3					R3	R3
T1	4	Modificar Space: documentación			X					R3	R3		R3
T2	4	Space_test			X					R3	R3
T2	1	Up and Down: Mod. enum.			X					R3
T2	2	Up and Down: implementación			X					R3
T3	1	Command Inspect: arreglarlo				X					R4
T3	2	Command Inspect: nueva implementación				X					R4	R4					R4
T4	1	Modificar Object: Estr. Dat.			X					R3
T4	2	Modificar Object: Primitivas			X					R3	R3
T5	1	Modificar Object: Implementación coger		X					R2
T6	1	Modificar Object: Implementación iluminar			X					R3
T7	1	Modificar Object: Llaves			X					R3	R3
T8	1	Modificar object_test			X					R3	R3	R3
T9	1	Fichero de datos				X			R4	R4
T9	2	Fichero de datos: anadir espacios y objs.				X			R4	R4
T10	1	Manual usuario: Controles				X					R4	R4
T10	2	Manual usuario: Mapa				X					R4	R4
T10	3	Manual usuario: Guía				X					R4	R4				R4
T11	1	GameManagement: Nombre e Includes	X					R1
T11	2	GameManagement: Impl. guardar/cargar	X					R1	R1
T11	3	Modificar game_reader_test	X					R1
T11	4	GameManagement: Documentar	X					R1	R1
T12	2	Comando Open / Close		X					R2
T13	1	Comandos ON / OFF		X					R2	R2
T14	1	Comando Save		X					R2
T14	2	Comando Load		X					R2
T15	1	Arreglar Graphic_engine	X					R1	R1	R1				R1
T16	2	Módulo Dialogue: Implementación	X					R1	R1
T16	3	Módulo Dialogue:Documentación	X					R1	R1	R1
T16	4	Dialogue_test	X					R1	R1
T17	1	Módulo Game_rules: Implementación		X					R2	R2
T17	2	Módulo Game_rules: Documentación		X					R2	R2
T17	3	Game_rules_test		X					R2	R2	R2
T18	3	Módulo test: game	X	X	X	X					R4	R4	R4	R4
T19	1	Solucionar Errores I3	X			X
T20	1	Makefile				X
T21	1	Depuración de errores	X	X	X	X
T22	1	Revisión general	X	X	X	X
T23	1	Entrega	X	X	X	X

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Luis Fernández Fernández
R2	Joaquin Abad Díaz
R3	Óscar Navalón Navarro
R4	Javier Pérez De lema Díez