## CRONOGRAMA S1
CRONOGRAMA I2
| Desglose |  | TAREAS | RECURSOS |  | SEMANAS
[6 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3
|  |  |  | R1(21) | R2(20) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
G1/G2 | T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1(21) to SEMANA 1 1; SEMANA 2 6; SEMANA 3 11
F1 | T1 | 1 | Set: estructura de datos | bar: R2(20); SEMANA 1 2
F1 | T1 | 2 | Set: funciones create, destroy | bar: R2(20); SEMANA 1 2
F1 | T1 | 3 | Set: funciones add, del | bar: R2(20); SEMANA 1 2
F1 | T1 | 4 | Set: función print | bar: R2(20); SEMANA 1 3
F1 | T1 | 5 | Set: set_test | bar: R2(20); SEMANA 1 3
D1/D2 | T1 | 6 | Set: Documentar | bar: R2(20); SEMANA 1 2 to SEMANA 1 3
F2 | T2 | 1 | Space con Set: modificar estructura | bar: R2(20); SEMANA 1 3
F2 | T2 | 2 | Space con Set: modificar funciones | bar: R2(20); SEMANA 2 7
F2 | T2 | 3 | Space con Set: añadir funciones | bar: R2(20); SEMANA 2 8
F2 | T2 | 4 | Modificar space_test dado | bar: R2(20); SEMANA 2 8
D1/D2 | T2 | 5 | Space: Documentar | bar: R2(20); SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
F3 | T3 | 1 | Enemy: estructura de datos | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F3 | T3 | 2 | Enemy: funciones create, destroy | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F3 | T3 | 3 | Enemy: funciones get, set | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F3 | T3 | 4 | Enemy: función print | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F3 | T3 | 5 | Enemy: enemy_test | bar: R1(21); SEMANA 1 2
D1/D2 | T3 | 6 | Enemy: Documentar | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F5 | T4 | 1 | Modificar resto de módulos con A1, A2 y A3 | bar: R1(21); SEMANA 1 3 to SEMANA 1 5
F4 | T5 | 1 | Player: añadir la salud del jugador | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F6 | T6 | 1 | Añadir 4 objetos a hormiguero.dat | bar: R1(21); SEMANA 1 2
F7 | T7 | 1 | GameReader: cargar objetos | bar: R2(20); SEMANA 2 8 to SEMANA 2 9
F9 | T8 | 1 | Comando attack | bar: R2(20); SEMANA 2 8 to SEMANA 2 9
F8 | T9 | 1 | Comando left | bar: R2(20); SEMANA 2 9
F8 | T9 | 2 | Comando right | bar: R2(20); SEMANA 2 9
F11 | T10 | 1 | Modificar comando take | bar: R2(20); SEMANA 3 12 to SEMANA 3 13
F10 | T11 | 1 | Modificar función game_is_over | bar: R2(20); SEMANA 3 12
F12 | T12 | 1 | Space: añadir campo gdesc | bar: R1(21); SEMANA 2 6
F12 | T12 | 2 | Space: modificar create, destroy, print | bar: R1(21); SEMANA 2 6
F12 | T12 | 3 | Space: añadir get, set para el campo gdesc | bar: R1(21); SEMANA 2 7
F12 | T12 | 4 | Modificar space_test | bar: R1(21); SEMANA 2 8
F13 | T13 | 1 | Nuevo fichero de datos con descripciones | bar: R2(20); SEMANA 3 13
F12 | T14 | 1 | GameReader: modificar load_spaces | bar: R2(20); SEMANA 3 12 to SEMANA 3 13
F14 | T15 | 1 | Visualización: descripción gráfica de espacio | bar: R1(21); SEMANA 2 8
F14 | T15 | 2 | Visualización: enlace horizontal a espacios | bar: R1(21); SEMANA 2 8
F14 | T15 | 3 | Visualización: localización objetos | bar: R1(21); SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
F14 | T15 | 4 | Visualización: varios objetos en los espacios | bar: R1(21); SEMANA 2 9 to SEMANA 3 11
F14 | T15 | 5 | Visualización: objetos del jugador | bar: R1(21); SEMANA 2 10
F14 | T15 | 6 | Visualización: enemigo en mapa y localización | bar: R1(21); SEMANA 2 10
F14 | T15 | 7 | Visualización: puntos de vida | bar: R1(21); SEMANA 2 10
F14 | T15 | 8 | Visualización: último comando ejecutado | bar: R1(21); SEMANA 3 11
| T16 | 1 | Makefile | bar: R1(21) to SEMANA 3 15
| T17 | 1 | Depuración de errores | bar: R1(21) to SEMANA 3 15
| T18 | 1 | Revisión general | bar: R1(21) to R2(20); SEMANA 3 11 to SEMANA 3 14
| T19 | 1 | Entrega | bar: R1(21) to R2(20); SEMANA 3 15

## CRONOGRAMA S2
CRONOGRAMA I2
| Desglose |  | TAREAS | RECURSOS |  | SEMANAS
[6 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3
|  |  |  | R1(21) | R2(20) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
G1/G2 | T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1(21) to SEMANA 1 1; SEMANA 2 6; SEMANA 3 11
F1 | T1 | 1 | Set: estructura de datos | bar: R2(20); SEMANA 1 2
F1 | T1 | 2 | Set: funciones create, destroy | bar: R2(20); SEMANA 1 2
F1 | T1 | 3 | Set: funciones add, del | bar: R2(20); SEMANA 1 2
F1 | T1 | 4 | Set: función print | bar: R2(20); SEMANA 1 3
F1 | T1 | 5 | Set: set_test | bar: R2(20); SEMANA 3 13
D1/D2 | T1 | 6 | Set: Documentar | bar: R2(20); SEMANA 1 2 to SEMANA 1 3
F2 | T2 | 1 | Space con Set: modificar estructura | bar: R2(20); SEMANA 1 3
F2 | T2 | 2 | Space con Set: modificar funciones | bar: R2(20); SEMANA 2 7
F2 | T2 | 3 | Space con Set: añadir funciones | bar: R2(20); SEMANA 2 7
F2 | T2 | 4 | Modificar space_test dado | R1(21): X; SEMANA 2 9: x; SEMANA 2 10: R1
D1/D2 | T2 | 5 | Space: Documentar | bar: R2(20); SEMANA 2 7
F3 | T3 | 1 | Enemy: estructura de datos | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F3 | T3 | 2 | Enemy: funciones create, destroy | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F3 | T3 | 3 | Enemy: funciones get, set | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F3 | T3 | 4 | Enemy: función print | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F3 | T3 | 5 | Enemy: enemy_test | bar: R1(21); SEMANA 1 2
D1/D2 | T3 | 6 | Enemy: Documentar | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F5 | T4 | 1 | Modificar resto de módulos con A1, A2 y A3 | R1(21): X; R2(20): X; SEMANA 2 7: x; SEMANA 2 8: R; SEMANA 2 9: R
F4 | T5 | 1 | Player: añadir la salud del jugador | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F6 | T6 | 1 | Añadir 4 objetos a hormiguero.dat | bar: R1(21); SEMANA 2 9
F7 | T7 | 1 | GameReader: cargar objetos | bar: R1(21); SEMANA 2 8 to SEMANA 2 9
F9 | T8 | 1 | Comando attack | bar: R2(20); SEMANA 2 8 to SEMANA 2 9
F8 | T9 | 1 | Comando left | bar: R2(20); SEMANA 2 8
F8 | T9 | 2 | Comando right | bar: R2(20); SEMANA 2 8
F11 | T10 | 1 | Modificar comando take | bar: R2(20); SEMANA 3 12 to SEMANA 3 13
F10 | T11 | 1 | Modificar función game_is_over | bar: R2(20); SEMANA 3 12
F12 | T12 | 1 | Space: añadir campo gdesc | bar: R1(21); SEMANA 2 6
F12 | T12 | 2 | Space: modificar create, destroy, print | bar: R1(21); SEMANA 2 6
F12 | T12 | 3 | Space: añadir get, set para el campo gdesc | bar: R1(21); SEMANA 2 7
F12 | T12 | 4 | Modificar space_test | bar: R1(21); SEMANA 2 8
F13 | T13 | 1 | Nuevo fichero de datos con descripciones | bar: R2(20); SEMANA 3 13
F12 | T14 | 1 | GameReader: modificar load_spaces | bar: R2(20); SEMANA 3 12 to SEMANA 3 13
F14 | T15 | 1 | Visualización: descripción gráfica de espacio | bar: R1(21); SEMANA 2 8
F14 | T15 | 2 | Visualización: enlace horizontal a espacios | bar: R1(21); SEMANA 2 8
F14 | T15 | 3 | Visualización: localización objetos | bar: R1(21); SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
F14 | T15 | 4 | Visualización: varios objetos en los espacios | bar: R1(21); SEMANA 2 9 to SEMANA 3 11
F14 | T15 | 5 | Visualización: objetos del jugador | bar: R1(21); SEMANA 2 10
F14 | T15 | 6 | Visualización: enemigo en mapa y localización | bar: R1(21); SEMANA 2 10
F14 | T15 | 7 | Visualización: puntos de vida | bar: R1(21); SEMANA 2 10
F14 | T15 | 8 | Visualización: último comando ejecutado | bar: R1(21); SEMANA 3 11
| T16 | 1 | Makefile | bar: R1(21) to SEMANA 3 15
| T17 | 1 | Depuración de errores | bar: R1(21) to SEMANA 3 15
| T18 | 1 | Revisión general | bar: R1(21) to R2(20); SEMANA 3 11 to SEMANA 3 14
| T19 | 1 | Entrega | bar: R1(21) to R2(20); SEMANA 3 15

## CRONOGRAMA S3
CRONOGRAMA I2
| Desglose |  | TAREAS | RECURSOS |  | SEMANAS
[6 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3
|  |  |  | R1(21) | R2(20) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
G1/G2 | T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1(21) to SEMANA 1 1; SEMANA 2 6; SEMANA 3 11
F1 | T1 | 1 | Set: estructura de datos | bar: R2(20); SEMANA 1 2
F1 | T1 | 2 | Set: funciones create, destroy | bar: R2(20); SEMANA 1 2
F1 | T1 | 3 | Set: funciones add, del | bar: R2(20); SEMANA 1 2
F1 | T1 | 4 | Set: función print | bar: R2(20); SEMANA 1 3
F1 | T1 | 5 | Set: set_test | bar: R2(20); SEMANA 3 14
D1/D2 | T1 | 6 | Set: Documentar | bar: R2(20); SEMANA 1 2 to SEMANA 1 3
F2 | T2 | 1 | Space con Set: modificar estructura | bar: R2(20); SEMANA 1 3
F2 | T2 | 2 | Space con Set: modificar funciones | bar: R2(20); SEMANA 2 7
F2 | T2 | 3 | Space con Set: añadir funciones | bar: R2(20); SEMANA 2 7
F2 | T2 | 4 | Modificar space_test dado | bar: R1(21); SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
D1/D2 | T2 | 5 | Space: Documentar | bar: R2(20); SEMANA 2 7
F3 | T3 | 1 | Enemy: estructura de datos | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F3 | T3 | 2 | Enemy: funciones create, destroy | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F3 | T3 | 3 | Enemy: funciones get, set | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F3 | T3 | 4 | Enemy: función print | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F3 | T3 | 5 | Enemy: enemy_test | bar: R1(21); SEMANA 1 2
D1/D2 | T3 | 6 | Enemy: Documentar | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F5 | T4 | 1 | Modificar resto de módulos con A1, A2 y A3 | bar: R1(21) to R2(20); SEMANA 2 7 to SEMANA 2 9
F4 | T5 | 1 | Player: añadir la salud del jugador | bar: R1(21); SEMANA 1 1
F6 | T6 | 1 | Añadir 4 objetos a hormiguero.dat | bar: R1(21); SEMANA 2 9
F7 | T7 | 1 | GameReader: cargar objetos | bar: R1(21); SEMANA 2 8 to SEMANA 2 9
F9 | T8 | 1 | Comando attack | bar: R2(20); SEMANA 2 8 to SEMANA 2 9
F8 | T9 | 1 | Comando left | bar: R2(20); SEMANA 2 8
F8 | T9 | 2 | Comando right | bar: R2(20); SEMANA 2 8
F11 | T10 | 1 | Modificar comando take | bar: R2(20); SEMANA 2 10; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 14
F10 | T11 | 1 | Modificar función game_is_over | bar: R2(20); SEMANA 3 14
F12 | T12 | 1 | Space: añadir campo gdesc | bar: R1(21); SEMANA 3 13
F12 | T12 | 2 | Space: modificar create, destroy, print | bar: R1(21); SEMANA 3 13
F12 | T12 | 3 | Space: añadir get, set para el campo gdesc | bar: R1(21); SEMANA 3 13
F12 | T12 | 4 | Modificar space_test | bar: R1(21); SEMANA 3 13
F13 | T13 | 1 | Nuevo fichero de datos con descripciones | bar: R2(20); SEMANA 3 13
F12 | T14 | 1 | GameReader: modificar load_spaces | bar: R1(21); SEMANA 3 13 to SEMANA 3 14
F14 | T15 | 1 | Visualización: descripción gráfica de espacio | bar: R1(21); SEMANA 3 12
F14 | T15 | 2 | Visualización: enlace horizontal a espacios | bar: R1(21); SEMANA 3 12
F14 | T15 | 3 | Visualización: localización objetos | bar: R1(21); SEMANA 3 14
F14 | T15 | 4 | Visualización: varios objetos en los espacios | bar: R1(21); SEMANA 3 14
F14 | T15 | 5 | Visualización: objetos del jugador | bar: R1(21); SEMANA 3 14
F14 | T15 | 6 | Visualización: enemigo en mapa y localización | bar: R1(21); SEMANA 3 14
F14 | T15 | 7 | Visualización: puntos de vida | bar: R1(21); SEMANA 3 14
F14 | T15 | 8 | Visualización: último comando ejecutado | bar: R1(21); SEMANA 3 14
| T16 | 1 | Makefile | bar: R1(21) to SEMANA 3 15
| T17 | 1 | Depuración de errores | bar: R1(21) to SEMANA 3 15
| T18 | 1 | Revisión general | bar: R1(21) to R2(20); SEMANA 3 11 to SEMANA 3 14
| T19 | 1 | Entrega | bar: R1(21) to R2(20); SEMANA 3 15

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | Luis Fernández Fernández
R2 | Joaquin Abad Díaz